## Feuil1
NEUTRALISATIONS TRAVAUX 2024
DATE Début | HEURE Début | DATE Fin | HEURE Fin | LIGNE | STATION | N° EQUIP. | COMMENTAIRE | Etat | Motifs | Date appro | Délai Travaux | Durée des travaux
2023-12-30 |  | 2025-04-07 | 07h45 | D | Vieux Lyon | Esc. 8107 | Réducteur gauche + moteur HS | OK | Panne | pb fuite sur carter, | S13 | 1S
2024-08-29 | 17h34 | 2025-03-27 | 17h35 | B | Jean Jaures | Esc. 4601 | Galets de chaîne de marche + axes HS - remplacement | OK | Usure | manque matériel suite à première réparation | S13 | 1S
2024-09-06 | 09h00 | 2025-04-03 | 14h | D | Grange blanche | Esc. 7406 | Chaines de marches HS | OK | Usure | 2025-04-01 | S13 | 2S
2024-10-13 | 17h | 2025-04-10 |  | B | Jean Jaures | Esc. 4602 | Tourteau haut HS | NOK | Panne | commande en cours | 2025-02-28 | 1S
2024-10-23 | 7h47 | 2025-04-30 |  | B | Gerland | Esc. 4802 | Portion de chaine HS - suite DEKRA | NOK | Usure | OK | 2025-03-14 | 3S
2024-10-30 | 12h | 2025-05-31 |  | D | Garibaldi | Esc. 7702 | Commande armoire de manœuvre + anti dérive HS | NOK | Panne | Cde armoire en cours Anti dérive ne se fabrique plus et non compatible avec celui de GB- attente retour solution - NON REPARABLE
2024-11-12 | 19h | 2025-04-30 |  | B | Debourg | Esc. 4702 | Galets de chaines + axes HS | NOK | Panne | erreur livraison usinesur axe marches ok | S14 | 1S
2024-12-11 | 11h31 | 2025-05-15 |  | D | Laennec | Esc. 7302 | contact pp haut hs + Reprise global de l'EM Non-conformité + marches HS | NOK | Usure |  |  | 1S
2024-12-12 |  | 2025-05-30 |  | D | Grange Blanche | Esc. 7402 | Chaine de marche HS + main courante + Marches | NOK | Usure
2024-12-17 | 13h13 | 2025-05-30 |  | D | Sans souci | Esc. 7602 | Reprise global de l'EM non-conformité | NOK | Usure | guide MC 6 s |  | 1J
2025-01-13 | 09h25 | 2025-05-30 |  | D | Montplaisir Lumiere | Esc.7502 | Chaine de marches + marches + MC | NOK | Usure | Devis reçu attente retour precision sch |  | 2S
2025-01-21 | 11h30 | 2025-05-30 |  | B | Debourg | Esc. 4701 | Empilement de marches | NOK | Panne | Devis reçu attente retour precision sch |  | 2S
2025-01-23 | 13h25 | 2025-03-31 | 18h05 | D | Parilly | Esc. 7101 | chaîne d’entraînement de mains courantes G et D et le pignons D inférieur de déflexion HS | OK | Usure | S14 | S15 | 1S
2025-02-02 | 06h | 2025-03-20 | 16h | A | Foch | Esc. 2302 | Reprise reglage plaque porte peigne + capteurs HS | OK | Usure |  | S13 | 2S
2025-02-04 | 06h33 | 2025-04-30 |  | A | Flachet | Asc. 182 | Remplacement moteur PMS + cable traction | NOK | Panne
2025-02-04 | 12h50 | 2025-03-25 | 11h | C | Croix rousse | Esc. 5702 | Réglage plaque porte peigne – actionneur à remplacer | OK | CR DEKRA |  | 2025-02-28 | 1S
2025-02-05 | 07h23 | 2025-06-30 |  | D | Valmy | Esc. 8302 | Chaine de marche + galet de chaine de marche à remplacer | NOK | Usure | S25
2025-02-05 | 11h53 | 2025-04-30 |  | D | Garibaldi | Esc. 7701 | Chaine main courante X2 + pignon entrainement MC à remplacer | NOK | Usure
2025-02-05 | 11h55 | 2025-03-20 | 16h | D | Gorge de loup | Esc. 8203 | Reprise plaque porte peigne | OK | Usure
2025-02-06 | 08h32 | 2025-04-30 |  | D | Bellecour | Esc. 2608 | Tapis de marches défectueux marches à remplacer, problème de piste station de retournement. | NOK | Usure | S18
2025-02-06 | 10h09 | 2025-04-30 |  | D | Bellecour | Esc. 2603 | piste de galets de marche percés, 2 guides de marche à remplacer station de retournement | NOK | Usure
2025-02-08 | 06h37 | 2025-03-24 | 16h10 | D | Grange Blanche | Asc. 741 | Moteur centrale hydraulique HS | OK | Panne | SEICO
2025-02-09 | 11h57 | 2025-03-26 | 22h10 | A | Cordeliers | Asc. 251 | VF HS | OK | Panne
2025-02-10 | 16h29 | 2025-03-20 | 16H | B | Guichard | Asc. 432 | Contact fin de course HS + choc sur porte | OK | Panne
2025-02-11 | 13h25 | 2025-04-30 |  | D | Bellecour | Esc. 2601 | MC HS+ Nervure HS + Piste galet de marches HS | NOK | CR DEKRA | attente devis
2025-02-11 | 15h49 | 2025-04-30 |  | D | Bellecour | Esc. 2606 | MC HS + Guide de mc HS + | NOK | CR DEKRA | attente devis
2025-02-12 | 18h38 | 2023-03-21 | 15h45 | A | Charpennes | Asc. 212 | Oxydation cables de levage + poulie d'adherence HS | OK | Usure
2025-02-13 | 11h05 | 2025-03-13 | 16h | B | Part Dieu | Asc. 422 | Oxydation cables de levage + poulie d'adherence HS | OK | Usure
2025-02-20 | 23h20 | 2025-04-30 |  | B | Jean jaurés | Asc. 462 | Cellule porte HS + cable NOK + guide de chape et fixation tordeus | NOK
2025-02-22 | 11h55 | 2025-03-27 | 15H50 | D | Gare de Vénissieux | Esc. 7001 | DEFAUT MOTEUR + HUILE | OK | Panne
2025-02-25 | 14H30 | 2025-05-15 |  | D | Laennec | Esc 7301 | Jeux entre maches et plinthes 9mm | NOK | CR DEKRA
2025-03-02 | 19h12 | 2025-03-04 | 10h20 | A | Ampère | Asc. 271 | Problème de porte palière niveau rue | OK | Panne
2025-03-03 |  | 2025-03-12 | 14h32 | B | Part Dieu | Esc. 4201 | Moteur HS bobinage court-circuit | OK | Panne
2025-03-03 | 17h42 | 2025-03-06 | 11h55 | B | Debourg | Asc. 471 | Contacteur HS + moteur court-circuit | OK | Panne
2025-03-07 | 15h47 | 2025-03-12 |  | T4 | Manufacture | Esc. 9701 | DP HS | OK | Panne
2025-03-08 |  | 2025-03-19 | 21h45 | A | Ampère | Esc. 2702 | Main courant droit HS | OK | Panne
2025-03-09 | 22h | 2025-03-30 | 15h06 | B | Stade de Gerland | Esc. 4803 | Galet guide de marche bas droit + roulement tourteau bas HS | OK | Usure
2025-03-10 | 11h56 | 2025-03-13 | 08h40 | A | Laurent Bonnevay | Asc. 161 | Cellule HS | OK | Panne
2025-03-11 |  | 2025-04-30 |  | T1 | IUT Feyssine | Asc. 961 | Travaux T6/T9 | NOK | Amélioration
2025-03-11 | 07h46 | 2025-03-11 | 17h10 | D | Gare de Vénissieux | Esc. 7002 | Revêtement PPP ne tient que par un rivet + une marche HS | OK | CR DEKRA
2025-03-12 | 11h15 | 2025-03-13 | 16h | A | Bellecour | Esc. 2610 | Main courante bloquée | OK | Panne
2025-03-12 | 11h35 | 2025-04-06 |  | D | Gorge de loup | Asc. 822 | Poulie + câbles traction HS | NOK | CR DEKRA |  | S14
2025-03-12 | 12h05 | 2025-04-02 | 12h10 | F | Minimes | Asc. 923 | Vandalisme vitre cassée | OK | Vandalisme
2025-03-18 | 13h30 | 2025-04-13 |  | D | Grange Blanche | Esc. 7401 | Guide de main courante courbe haute courbe basse HS | NOK | CR DEKRA |  | S15
2025-03-19 | 10h30 | 2025-04-30 |  | D | Bellecour | Asc. 261 | Fuite huile + chassis oxydé | NOK | CR DEKRA
2025-03-20 |  | 2025-04-13 |  | B | Jean Macé | Esc. 4501 | Guide courbe main courante HS basse et haute | NOK | Panne
2025-03-21 | 08h08 | 2025-05-10 |  | D | Gorge de loup | Esc. 8205 | Peignes hauts HS + nez de marche Pignons de sortie de réducteur HS | NOK | Panne |  | S18
2025-03-21 | 10h40 | 2025-03-24 | 11h30 | B | Guichard | Esc. 4302 | Rupture marches inferieures | OK | Panne
2025-03-22 | 20h40 | 2025-04-08 | 11h25 | A | Hotel de ville | Asc. 242 | VF HS + moteur | OK | Panne |  | S15
2025-03-24 | 13h45 | 2025-03-25 | 10h31 | A | Gratte ciel | Esc. 1901 | probleme automate Em ne demarre plus | OK | Panne
2025-03-25 | 08h34 | 2025-03-31 | 07h53 | D | Monplaisir Lumiere | Asc. 751 | Personnes bloquées operateur de porte hs | OK | Panne
2025-03-25 | 09h52 | 2025-03-31 | 16h57 | D | Parilly | Asc. 711 | Carte manoeuvre HS | OK | Panne
2025-03-25 | 13h25 | 2025-04-10 | 12h | D | Guillotière | Esc. 7903 | Réglage plaque porte peigne sur Dekra | OK | CR DEKRA |  | S15
2025-03-25 | 15h15 | 2025-04-13 |  | D | Guillotière | Esc. 7904 | Jeu entre marche sup à 6mm + cache de DP manquant | NOK | CR DEKRA |  | S15
2025-03-27 | 14H | 2025-04-01 | 17h45 | B | Part Dieu | Esc. 4210 | Main courante de droite déjantée sur toute la longueur, Main courante droite HS, Guide MC haut droit HS | OK | Panne |  | S16
2025-03-29 | 5H15 | 2025-03-31 | 15h30 | A | Laurent Bonnevay | Esc. 1601 | Serrure boitier HS | OK | Panne |  | S16
2025-03-30 | 00H10 | 2025-04-07 | 16h15 | D | Gare de Vénissieux | Esc. 7002 | Peignes haut et bas cassés | OK | Panne |  | S15
2025-03-30 | 5H20 | 2025-03-31 | 14H | A | Massena | Asc. 221 | Serrure toit cabine cassée | OK | Panne |  | S14
2025-03-31 | 9H30 | 2025-04-27 |  | A | Cusset | Asc. 171 | Poulie de renvoie haute HS | NOK | Panne |  | S17
Note on L4: KHOBZY Mohamed: S/T STRM
Note on L6: KHOBZY Mohamed: S/T STRM
Note on L9: KHOBZY Mohamed: S/T JMC